## BANCO DE DADOS (hidden)
Presente | Pendente | SENHA DA PLANILHA
Ausente | Em andamento | gasbusters
Finalizada

## Quinta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 16[/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
ESPECIFICAÇÃO DA DASHBOARD | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
POWERPOINT DA APRESENTAÇÃO | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Avanço nas entregas da sprint 2C, iniciando a Sprint 2D com obejtivos a terminar e finalizar, decisao de como sera realizado nossa dashboard e cadastro do site, implementação da nova calculadora.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-10
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:40
LUCAS PEREIRA | Ausente | Trancou | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 17:00
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:20

## Sexta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SLIDES APRESENTAÇÃO | 16/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Mediante a semana de home office, foi acertado os horários para reuniões diárias serão por volta das 11h, junto da tarefa de criar o slide de apresentação e foi marcado o primeiro ensaio para a apresentação do da Sprint, na sexta feira dia 18/10.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-11
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
MIGUEL ANGEL | Presente |  | TÉRMINO
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | 16:36
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | DURAÇÃO
0:16

## Sábado
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SLIDES APRESENTAÇÃO | 16/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Conferimos novamente o que estava pendente no trabalho. Cada membro comunicou o que seria feito durante o fim de semana para apresentarmos na próxima daily, na segunda-feira.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-12
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 15:20
MIGUEL ANGEL | Ausente |  | TÉRMINO
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | 15:27
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | DURAÇÃO
0:07

## Segunda
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Finalizada
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SLIDES APRESENTAÇÃO | 16/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Falamos a respeito da Dashboard e as KPI's que terão, os slides e o digrama de solução
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-14
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 14:13
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 14:38
SHELLY NADUDVARI | Ausente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:25

## Terça
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Finalizada
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-10 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-10 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-10 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
HOME SITE | 2024-10-07 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-10 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-10 | MIGUEL ANGEL | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-10 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
DESCRIÇÕES
Foi reorganizado os prazos de entrega das tarefas, debatido sobre as mudanças que irão ocorrer no grupo por conta da perda de um integrante, além disso falamos sobre o feedback que recebemos com a reunião com o Marcos.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-08
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 17:40
LUCAS PEREIRA | Ausente | Trancou o curso | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 18:02
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:22

## Quarta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Finalizada
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-10 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-10 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
HOME SITE | 2024-10-07 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-10 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-10 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi discutido a respeito do banco de dados, das telas de cadastro e login e a calculadora.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-09
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:22
LUCAS PEREIRA | Ausente | Possivelmente saiu da faculdade | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:56
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:34

## SEMANAL
Sprint Review - Gasbusters (Grupo 4)
PLANEJAMENTO SEMANA 03/10 |  |  |  | PLANEJAMENTO SEMANA 10/10
Product Owner | LUCAS AIELLO |  |  | Product Owner | THIAGO SANCHEZ
Scrum Master | MIGUEL ANGEL |  |  | Scrum Master | SHELLY NADUDVARI
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO | O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-09 | LUCAS AIELLO | Em andamento | CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Em andamento | ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Em andamento | DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-09 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento | SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-09 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente | VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-09 | MIGUEL ANGEL | Pendente | REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
|  |  |  | DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
|  |  |  | SLIDES APRESENTAÇÃO | 16/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
ANOTAÇÕES
Vigente da perda de um membro da equipe, percebemos que o grupo esta muito devagar em relação as entregas do requisitos da sprint. Por conta disso, iremos acelerar o ritmo para que todas as tarefas sejam entregues até o fim da semana do dia 10/10
INTEGRANTES
NOME |  | RA
JOÃO PEDRO FERRAZ |  | 01242071
LUCAS AIELLO |  | 01242123
LUCAS PEREIRA |  | 01242038
MIGUEL ANGEL |  | 01242107
SHELLY NADUDVARI |  | 01242093
THIAGO SANCHEZ |  | 01242006