## Sensor Update
GMUD - Atualização dos Sensores
| Tópicos | Detalhes | A preencher
Escopo | O quê | Resumo da Mudança | Atualização de todos os sensores do modelo MQ2, instalados em cada saída de gás, para o modelo MQ3.
|  | Tipo de Mudança: Normal | Impacto: 5 | Urgência: 5
| Onde | Empresa | Frizzarini's
|  | Setor | Produção (Cozinha)
|  | Item de Configuração | Sensor de Gás
| Quem | Setor Responsável | Instalação e Manutenção
|  | Responsável pela Execução | João Pedro | Técnico de Manutenção
|  | Backup | Thiago Sanchez | Auxiliar de Manutenção
|  | Responsável pelos Testes | Miguel Angel | QA
|  | Precisa Aprovar | Cláudio Frizzarini | Diretor e Sócio (cliente)
|  |  | Julia Araripe | Gerente (cliente)
|  |  | Shelly Nadudvari | Diretora
|  | Precisa ser Consultado | João Pedro | Técnico de Manutenção
|  |  | Thiago Sanchez | Auxiliar de Manutenção
|  |  | Marcos Antônio | Chef da Cozinha (cliente)
|  | Precisa ser Informado | Colaboradores que trabalham direta ou indiretamente na Cozinha
Colaboradores do setor de Manutenção (equipe interna)
Colaboradores do setor de Desenvolvimento (equipe interna)
| Por que | Benefícios Internos | Maior precisão nos dados captados.
|  | Problemas Internos | A troca de sensor pode causar uma instabilidade em um processo operante.
|  | Vantagens Competitivas | Aumento na confiabilidade dos dados e maior garantia de segurança.
|  | Problemas Competitivos | Custo elevado do novo sensor.
Tempo | Cronograma | Início Estimado | 13/12/2024 - 06:00
|  | Etapas e Prazos Estimados | 1) Realizar o Backup do código atual para o GitHub.
2) Romper a conexão do Arduíno com a Máquina Local.
3) Atualizar o código presente no Arduino por meio de outra máquina.
4) Instalar o novo sensor em cada saída de gás.
5) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor.
6) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local.
7) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard.
|  | Fim Estimado (com Rollback) | 13/12/2024 - 07:30
|  | Entrega da Documentação | Até 1 dia útil a partir da finalização do processo.
| Como | Soluções Testadas | Captura dos Dados; Conexão com a Máquina Local; Sincronismo com a Dashboard.
|  | Requisitos da Mudança | Estar fora do horário de funcionamento da cozinha; disponibilidade de materiais: sensores MQ3 (incluindo dois para backup) e jumpers; novos códigos prontos e testados.
|  | RollBack | 1) Romper novamente a conexão do Arduíno com a Máquina Local.
2) Recuperar o código anterior por meio do Backup no GitHub e passá-lo ao Arduíno.
3) Reinstalar os sensores MQ2 em cada saída de gás.
4) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor.
5) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local.
6) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard.

## Descrição
GMUD - Atualização dos Sensores
| Atividade | Início | Término | Responsável | Contato do Responsável | Backup | Contato do Backup
DESCRIÇÃO | Realizar o Backup do código atual para o GitHub | 6:00 | 6:05 | João Pedro | (11) 98593-9604 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890
| Romper a conexão do Arduíno com a Máquina Local | 6:05 | 6:10 | João Pedro | (11) 98593-9604 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890
| Instalar o novo sensor em cada saída de gás | 6:10 | 6:25 | João Pedro | (11) 98593-9604 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890
| Atualizar o código no Arduino para a nova versão | 6:25 | 6:30 | João Pedro | (11) 98593-9604 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890
| Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local | 6:30 | 6:35 | Miguel Angel | (11) 97785-3859 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890
| Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor | 6:35 | 6:45 | Miguel Angel | (11) 97785-3859 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890
| Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard | 6:45 | 6:50 | Miguel Angel | (11) 97785-3859 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890
| Documentar o status do processo | 6:50 | 7:00 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890 | João Pedro | (11) 98593-9604
| Comunicar todos os envolvidos sobre a finalização do processo | 7:00 | 7:30 | Thiago Sanchez | (11) 98596-2890 | João Pedro | (11) 98593-9604
Considerações finais
Atualização ocorreu como previsto na GMUD