## BANCO DE DADOS (hidden)
Presente | Pendente | SENHA DA PLANILHA
Ausente | Em andamento | gasbusters
Finalizada

## Quinta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
ORGANIZAÇÃO O TRELLO | 2024-09-21 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-20 | LUCAS AIELLO | Pendente
PESQUISA APRESENTAÇÃO TI | 2024-09-19 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Pendente
MONTAGEM SLIDE TI | 2024-09-20 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi discutido sobre a organização e atribuição das tarefas pedentes do projeto, decidindo quem as faria. Essa reunião teve como objetivo rever o trabalho já feito pelo grupo anterior.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-19
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:31
LUCAS PEREIRA | Ausente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Ausente |  | 16:47
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:16

## Sexta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
ORGANIZAÇÃO O TRELLO | 2024-09-21 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-21 | LUCAS AIELLO | Pendente
PESQUISA APRESENTAÇÃO TI | 2024-09-20 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Pendente
MONTAGEM SLIDE TI | 2024-09-21 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi discutido sobre a alteração de data de prazos de entrega, junto da discussão, organização e preparo para a apresentação de TI no dia 25/09.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-19
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:40
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:58
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:18

## Sábado
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-21 | LUCAS AIELLO | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Pendente
MONTAGEM SLIDE TI | 2024-09-21 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Pendente
APRESENTAÇÃO DE TI | 2024-09-23 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Ficou definida a parte de cada um dos integrantes na apresentação de TI: Introdução (Lucas Aiello), Ícones (Thiago), Diagrama (João Pedro e Lucas Pereira), Cálculo (Shelly) e Finalização (Miguel). Também combinamos uma data para treinarmos a apresentação pessoalente (Segunda-feira, 23/09).
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-21
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 10:03
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 10:12
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:09

## Segunda
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-21 | LUCAS AIELLO | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Pendente
MONTAGEM SLIDE TI | 2024-09-21 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Pendente
APRESENTAÇÃO DE TI | 2024-09-23 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Foi falado que iremos adiantar as tarefas ainda nesse dia e acelerar o processo de Sprint Review o quanto antes.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-23
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:42
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:50
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:08

## Terça
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-21 | LUCAS AIELLO | Finalizada
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
MONTAGEM SLIDE TI | 2024-09-21 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
APRESENTAÇÃO DE TI | 2024-09-23 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi feito o treinamento da apresentação sobre a metodologia PERT
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-24
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:24
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:40
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Ausente | Apresentação na junta militar | 0:16

## Quarta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-21 | LUCAS AIELLO | Finalizada
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
MONTAGEM SLIDE TI | 2024-09-21 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Finalizada
APRESENTAÇÃO DE TI | 2024-09-23 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi discutido sobre os próximos passos para o andamento da Sprint, onde ficou estabelecido que iremos validar com o Frizza(cliente) na próxima aula sobre o andamento do projeto.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-25
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:22
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:40
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:18

## SEMANAL
Sprint Review - Gasbusters (Grupo 4)
PLANEJAMENTO SEMANA 19/09 |  |  |  | PLANEJAMENTO SEMANA 26/09
Product Owner | SHELLY NADUDVARI |  |  | Product Owner | JOÃO PEDRO FERRAZ
Scrum Master | LUCAS PEREIRA |  |  | Scrum Master | THIAGO SANCHEZ
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO | O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-24 | LUCAS AIELLO | Finalizada | INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Em andamento | MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento | SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Pendente
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Finalizada | ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
|  |  |  | DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
ANOTAÇÕES |  |  |  | ALTERAÇÃO DAS TABELAS SQL | 2024-10-02 | MIGUEL ANGEL | Pendente
Documentação em andamento, iremos fazer uma revisão em grupo. Sobre a calculadora, estamos a procura de mais dados para o cálculo. |  |  |  | PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
|  |  |  | DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
|  |  |  | MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
|  |  |  | INSTALAR O MYSQL na VM Local | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
INTEGRANTES
NOME |  | RA
JOÃO PEDRO FERRAZ |  | 01242071
LUCAS AIELLO |  | 01242123
LUCAS PEREIRA |  | 01242038
MIGUEL ANGEL |  | 01242107
SHELLY NADUDVARI |  | 01242093
THIAGO SANCHEZ |  | 01242006