## BANCO DE DADOS (hidden)
Presente | Pendente | SENHA DA PLANILHA
Ausente | Em andamento | gasbusters
Finalizada

## Terça
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT SQL DEFINITIVO | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Em andamento
MODELAGEM DEFINITIVA | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Em andamento
DOCUMENTAÇÃO DE MUDANÇA | 2024-11-09 | MIGUEL ANGEL | Pendente
DASHBOARD ATUALIZADA | 2024-11-09 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
INTEGRAÇÃO COM A DATA-VIZ | 2024-11-09 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
CRIPTOGRAFIA DE SENHA NO BD | 2024-11-09 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
RECUPERAÇÃO DE SENHA | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Pendente
DESCRIÇÕES
Definimos os responsáveis das tarefas da semana e discutimos também nossos próximos planos
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-11-05
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:34
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:14