## Planilha1
Id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco (P x I) | Ação | Como?
1 | Perder um integrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Fazendo uma boa gestão, não concentrando as tarefas em apenas um integrante.
2 | Falta de capacidade técnica | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Todos os membros estarem ativamente participando das aulas e compartilhar conhecimento podendo contar com outros integrantes
3 | Má gestão das tarefas e do tempo | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Utilizar ferramentas de gestão, como Trello, não deixar de realizar as dailies e fazer as tarefas com antecedência
4 | Comunicação falha entre os integrantes | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Manter a comunicação alinhada mediante as regras da equipe, ser sincero em relação ao andamento das tarefas e informar quando estiver executando novas funções
5 | Falta de comprometimento | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Estar presente em todas as dailies e reuniões semanais, engajando e contribuindo para o bom direcionamento do projeto
6 | Perder os arquivos e diretórios do projeto | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Constantemente manter um backup dos arquivos em nuvem e localmente em todos os dispositivos utilizados pelo grupo
7 | Imprevistos em relação ao tempo e recursos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Executar as responsabilidades de forma antecipada e escalar um integrante de backup para cada função
8 | Dificuldades em encontrar dados e fontes autênticas | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Adaptar o tema para as informações coletadas, fazer uso de ferramentas que auxiliem na busca, como Google Acadêmico e sites governamentais