## Sensor Update
GMUD - Atualização dos Sensores
| Tópicos | Detalhes | A preencher
Escopo | O quê | Resumo da Mudança | Atualização de todos os sensores do modelo MQ2, instalados em cada saída de gás, para o modelo MQ3.
|  | Tipo de Mudança: Normal | Impacto: 5 | Urgência: 5
| Onde | Empresa | Frizzarini's
|  | Setor | Produção (Cozinha)
|  | Item de Configuração | Sensor de Gás
| Quem | Setor Responsável | Instalação e Manutenção
|  | Responsável pela Execução | João Pedro | Técnico de Manutenção
|  | Backup | Thiago Sanchez | Auxiliar de Manutenção
|  | Responsável pelos Testes | Miguel Angel | QA
|  | Precisa Aprovar | Cláudio Frizzarini | Diretor e Sócio (cliente)
|  |  | Julia Araripe | Gerente (cliente)
|  |  | Shelly Nadudvari | Diretora
|  | Precisa ser Consultado | João Pedro | Técnico de Manutenção
|  |  | Thiago Sanchez | Auxiliar de Manutenção
|  |  | Marcos Antônio | Chef da Cozinha (cliente)
|  | Precisa ser Informado | Colaboradores que trabalham direta ou indiretamente na Cozinha
Colaboradores do setor de Manutenção (equipe interna)
Colaboradores do setor de Desenvolvimento (equipe interna)
| Por que | Benefícios Internos | Maior precisão nos dados captados.
|  | Problemas Internos | A troca de sensor pode causar uma instabilidade em um processo operante.
|  | Vantagens Competitivas | Aumento na confiabilidade dos dados e maior garantia de segurança.
|  | Problemas Competitivos | Custo elevado do novo sensor.
Tempo | Cronograma | Início Estimado | 13/12/2024 - 06:00 |  |  | Detalhamento
|  | Etapas e Prazos Estimados | 1) Realizar o Backup do código atual para o GitHub. |  | PROCESSO | Atividade | Início | Término | Responsável | Contato do Responsável | Backup | Contato do Backup
|  |  | 2) Romper a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | 1) Realizar o Backup do código atual para o GitHub. | 6:00 |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 3) Atualizar o código presente no Arduino por meio de outra máquina. |  |  | 2) Romper a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 4) Instalar o novo sensor em cada saída de gás. |  |  | 3) Atualizar o código presente no Arduino por meio de outra máquina. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 5) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor. |  |  | 4) Instalar o novo sensor em cada saída de gás. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 6) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | 5) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor. |  | 6:30 | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 7) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard. |  |  | 6) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  | Fim Estimado | 13/12/2024 - 07:30 |  |  | 7) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard. |  | 7:00 | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  | Entrega da Documentação | Até um dia útil a partir da finalização do processo.
| Como | Soluções Testadas | Captura dos Dados; Conexão com a Máquina Local; Sincronismo com a Dashboard. |  |  | Detalhamento
|  | Requisitos da Mudança | Estar fora do horário de funcionamento da cozinha; disponibilidade de materiais: sensores MQ3 (incluindo dois para backup) e jumpers; novos códigos prontos e testados. |  | ROLLBACK | Atividade | Início | Término | Responsável | Contato do Responsável | Backup | Contato do Backup
[6 empty] | 1) Romper novamente a conexão do Arduíno com a Máquina Local. | 6:30 |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  | RollBack | 1) Romper novamente a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | 2) Recuperar o código anterior por meio do Backup no GitHub e passá-lo ao Arduíno. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 2) Recuperar o código anterior por meio do Backup no GitHub e passá-lo ao Arduíno. |  |  | 3) Reinstalar os sensores MQ2 em cada saída de gás. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 3) Reinstalar os sensores MQ2 em cada saída de gás. |  |  | 4) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor. |  |  | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 4) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor. |  |  | 5) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
|  |  | 5) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | 6) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard. |  | 7:00 | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
6) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard.

## Detalhamento
GMUD - Atualização dos Sensores
Detalhamento
Atividade | Início | Término | Responsável | Contato do Responsável | Backup | Contato do Backup
1) Realizar o Backup do código atual para o GitHub. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
2) Romper a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
3) Atualizar o código presente no Arduino por meio de outra máquina. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
4) Instalar o novo sensor em cada saída de gás. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
5) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor. |  | 6:30 | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
6) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
7) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard. |  |  | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
Rollback
Atividade | Início | Término | Responsável | Contato do Responsável | Backup | Contato do Backup
1) Romper novamente a conexão do Arduíno com a Máquina Local. | 6:30 |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
2) Recuperar o código anterior por meio do Backup no GitHub e passá-lo ao Arduíno. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
3) Reinstalar os sensores MQ2 em cada saída de gás. |  |  | João Pedro | (11)98593-9604 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
4) Testar o funcionamento e a coleta dos dados de cada sensor. |  |  | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
5) Reestabelecer a conexão do Arduíno com a Máquina Local. |  |  | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890
6) Verificar se os dados estão sendo plotados na Dashboard. |  |  | Miguel Angel | (11)97785-3859 | Thiago Sanchez | (11)98596-2890