## Plan1
BACKLOG GasBusters
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho (#) | Prioridade | Sprint | Status | Responsável | Matéria
Simulação Financeira | Simulador Financeiro em HTML e JS que mostre o valor agregado da nossa empresa | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Finalizada | João Pedro | Algoritmo
Tabelas criadas no MySQL no armazenamento local | Tabelas no MySQL que posteriormente irão armazenar os dados dos sensores e os dados de cadastro | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | Finalizada | Lucas Aiello | Banco de Dados
Visão de Negócio (Diagrama) | Diagrama que mostra para o cliente como funciona o nosso negócio de maneira simples e intuitiva, não técnica | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Finalizada | Lucas Pereira | Pesquisa e Inovação
Documentação completa do projeto | Documentação do Projeto como um todo, contendo: Capa, Sumário, Contexto, Objetivo, Justificativa, Escopo, Premissas, Restrições e Referências Bibliográficas | Essencial | GG | 21 | 1 | 1 | Finalizada | Miguel Angel | Tecnlogia da Informação
Projeto criado e configurado no GitHub | Repositório no Git onde serão armazenados todos os arquivos que farão parte desse projeto | Essencial | P | 5 | 1 | 1 | Finalizada | Shelly Nadudvari | Tecnlogia da Informação
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Trello, configurá-lo para que a equipe possa acompanhar o andamento das atividades | Essencial | PP | 3 | 1 | 1 | Finalizada | Thiago Sanchez | Tecnlogia da Informação
Configuração e instalação do Arduino Uno R3 com Sensor MQ-2 utilizando Protoboard e 3 Jumpers (Macho-Macho). | Configurar o Arduíno, incluindo montagem física do sensor e programação via Arduino IDE | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | Finalizada | João Pedro | Arquitetura Computacional
Linux Ubuntu instalado na VM Local | Instalar o Linux na VM para posteriormente testarmos e alocarmos a nossa aplicação | Essencial | PP | 3 | 2 | 1 | Finalizada | Lucas Aiello | Introdução à SO
Protótipo do Site Institucional | Protótipo do Site no Figma, Canva ou Photoshop para mostrar ao cliente como será o site | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | Finalizada | Lucas Pereira | Pesquisa e Inovação
Dashboard - Página contendo representações gráficas dos dados coletados pelo sensor | Dashboard via Arduino IDE onde serão plotados os dados dos sensores | Essencial | PP | 3 | 3 | 1 | Finalizada | Miguel Angel | Arquitetura Computacional
Execução de Script de Inserção de Registros e consulta de dados | Inserts e Selects nas tabelas criadas acima para mostrar ao cliente | Essencial | P | 5 | 3 | 1 | Finalizada | Shelly Nadudvari | Banco de Dados
Setup de Client de Virtualização | Comandos que criam usuários, diretórios e arquivos para o cliente na VM | Essencial | P | 5 | 3 | 1 | Finalizada | Thiago Sanchez | Introdução à SO
Colocar máscaras nos inputs de Login e Cadastro | Máscarar os inputs para facilitar o Insert dos dados no banco e a utilização do usuário | Desejável | P | 5 | 3 | 2 | Pendente | Lucas Aiello | Algoritmo
Criptografar as senhas inseridas no Banco de Dados | Criptografar as senhas inseridos no cadastro do usuário quando enviadas para o banco de dados | Desejável | PP | 3 | 3 | 2 | Pendente | Miguel Angel | Banco de Dados
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Site estático em HTML, CSS e JS que seguirá o protótipo já montado | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Pendente | Shelly Nadudvari | Algoritmo
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Site em HTML, CSS e JS que terá a integração com o Arduíno, mostrando os dados do sensor em forma de gráficos | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Pendente | Lucas Pereira | Algoritmo
Site Estático Cadastro e Login – Local (com conceito de repetições) | Telas de Cadastro e Login em HTML, CSS e JS, mas que ainda não enviarão dados para o banco | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Em Andamento | Lucas Aiello | Algoritmo
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelagem Lógica que irá conter as tabelas do banco de dados e o seu relacionamento | Essencial | PP | 3 | 1 | 2 | Finalizada | Thiago Sanchez | Banco de Dados
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Criar novamente as tabelas, mas dessa vez adicionar as chaves estrangeiras e o relacionamento | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | Finalizada | Miguel Angel | Banco de Dados
Projetos atualizado no GitHub | Atualização do projeto no GitHub | Essencial | PP | 3 | 1 | 2 | Finalizada | João Pedro | Pesquisa e Inovação
Documentação do Projeto Atualizada | Atualização da documentação para rever os detalhes que precisam ser melhorado mediam o feedback do cliente e a Sprint Review | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Em Andamento | Lucas Pereira | Pesquisa e Inovação
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Organizar as atividades novamente no Trello | Essencial | PP | 3 | 1 | 2 | Finalizada | João Pedro | Tecnlogia da Informação
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Adicionar mais três colunas ao Backlog: Tamanho, Prioridade e Responsável | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | Em Andamento | Lucas Aiello | Tecnlogia da Informação
Simular a integração do Sistema (utilização do Sensor + Gráfico) | Utilizar a API para simular a Dashboard juntamente com os dados vindo do Arduíno | Essencial | P | 5 | 2 | 2 | Em Andamento | João Pedro | Arquitetura Computacional
Usar API Local / Sensor | Teste da API no localhost | Essencial | PP | 3 | 2 | 2 | Finalizada | Miguel Angel | Arquitetura Computacional
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Utilização do MySQL na VM com o objetivo de isolar o ambiente da aplicação | Essencial | PP | 3 | 2 | 2 | Em Andamento | Thiago Sanchez | Introdução à SO
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Diagrama que mostrará uma visão técnica da nossa solução | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | Pendente | Lucas Pereira | Tecnlogia da Informação
Validar a solução técnica | Validar o Diagrama de Solução | Essencial | P | 5 | 3 | 2 | Pendente | Shelly Nadudvari | Introdução à SO
Planilha de Riscos do Projeto | Elaborar a planilha de riscos do nosso projeto | Essencial | M | 8 | 3 | 2 | Pendente | Shelly Nadudvari | Pesquisa e Inovação
Especificação da Dashboard | Especificar qual será a dashboard utilizada para exibir os dados para o cliente | Essencial | P | 5 | 3 | 2 | Pendente | Lucas Pereira | Pesquisa e Inovação
Recuperação de Senha | Montar um sistema de recuperação de senhas no nosso site | Importante | G | 13 | 3 | 2 | Pendente | Lucas Aiello | Algoritmo
Modelagem Lógica Definitiva | Aguardando novas instruções | Essencial | P | 5 | 1 | 3 | Pendente | Thiago Sanchez | Banco de Dados
Script SQL Server | Aguardando novas instruções | Essencial | P | 5 | 1 | 3 | Pendente | João Pedro | Banco de Dados
Documentação de Mudança | Aguardando novas instruções | Essencial | G | 13 | 1 | 3 | Pendente | Shelly Nadudvari | Tecnlogia da Informação
Fluxograma de suporte | Aguardando novas instruções | Essencial | M | 8 | 2 | 3 | Pendente | Lucas Pereira | Tecnlogia da Informação
Teste Integrado do analytics | Aguardando novas instruções | Essencial | M | 8 | 3 | 3 | Pendente | Miguel Angel | Arquitetura Computacional
Teste Integrado da solução de IoT | Aguardando novas instruções | Essencial | M | 8 | 3 | 3 | Pendente | Miguel Angel | Arquitetura Computacional
Teste Integrado (Arduíno + BD) | Aguardando novas instruções | Essencial | P | 5 | 3 | 3 | Pendente | Thiago Sanchez | Arquitetura Computacional
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Aguardando novas instruções | Essencial | M | 8 | 3 | 3 | Pendente | Lucas Aiello | Arquitetura Computacional
Ferramenta de Help Desk | Aguardando novas instruções | Essencial | P | 5 | 3 | 3 | Pendente | Miguel Angel | Tecnlogia da Informação
Tornar o Site Responsivo | Deixar o site responsivo para os mais diversos dispositivos (navegadores e mobile) | Importante | G | 13 | 3 | 3 | Pendente | João Pedro | Algoritmo
Tabelas criadas no Banco de Dados (Final) | Aguardando novas instruções | Essencial | P | 5 | 1 | 3 | Pendente | Lucas Pereira | Pesquisa e Inovação
Manual de Instalação | Aguardando novas instruções | Essencial | M | 8 | 2 | 3 | Pendente | Shelly Nadudvari | Pesquisa e Inovação
Documentação do Projeto Atualizada | Aguardando novas instruções | Essencial | G | 13 | 1 | 3 | Pendente | Lucas Pereira | Pesquisa e Inovação
PPT de Apresentação do Projeto | Aguardando novas instruções | Essencial | PP | 3 | 3 | 3 | Pendente | Lucas Aiello | Pesquisa e Inovação
Dashboard(ChartJS) acessando o Banco | Aguardando novas instruções | Essencial | P | 5 | 2 | 3 | Pendente | João Pedro | Pesquisa e Inovação
Site Institucional | Aguardando novas instruções | Essencial | M | 8 | 1 | 3 | Pendente | Thiago Sanchez | Algoritmo
Cadastro e Login Acessando o Banco | Aguardando novas instruções | Essencial | M | 5 | 2 | 3 | Pendente | Shelly Nadudvari | Algoritmo
(Individualmente) - Indicadores acessando o Banco | Aguardando novas instruções | Essencial | M | 8 | 2 | 3 | Pendente | Thiago Sanchez | Algoritmo