## BANCO DE DADOS (hidden)
Presente | Pendente | SENHA DA PLANILHA
Ausente | Em andamento | gasbusters
Finalizada

## Quinta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | MIGUEL ANGEL | Pendente
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
DIAGRAM DE NEGÓCIO | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Fechamos a primeira semana (Sprint 2A) com a Sprint Review. Iniciamos a Sprint 2B - foi decidido o Product Owner e Scrum Master, definimos novos objetivo e prazos para o andamento do projeto.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-26
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:31
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:47
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:16

## Sexta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-09-30 | LUCAS AIELLO | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | MIGUEL ANGEL | Pendente
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-09-30 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Discutimos sobre as atividades pendentes, ajustamos os prazos pendentes de algumas atividades para uma data mais próxima.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-27
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:27
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:47
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:20

## Sábado
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-09-30 | LUCAS AIELLO | Pendente
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-09-30 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Definimos as tarefas semanais que poderão ser entregues até segunda-feira (30/09).
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-28
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Ausente |  | 10:03
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 10:17
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:14

## Segunda
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-09-30 | LUCAS AIELLO | Em andamento
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-09-30 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Definimos as tarefas semanais que poderão ser entregues até segunda-feira (30/09).
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-30
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:41
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:21

## Terça
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-21 | LUCAS AIELLO | Finalizada
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
MONTAGEM SLIDE TI | 2024-09-21 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
APRESENTAÇÃO DE TI | 2024-09-23 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi feito o treinamento da apresentação sobre a metodologia PERT
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-24
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:24
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:40
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Ausente | Apresentação na junta militar | 0:16

## Quarta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
MONTAGEM BACKLOG | 2024-09-21 | LUCAS AIELLO | Finalizada
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-24 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
MONTAGEM SLIDE TI | 2024-09-21 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-09-24 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
REVISÃO DO PROJETO | 2024-09-20 | MIGUEL ANGEL | Finalizada
APRESENTAÇÃO DE TI | 2024-09-23 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi discutido sobre os próximos passos para o andamento da Sprint, onde ficou estabelecido que iremos validar com o Frizza(cliente) na próxima aula sobre o andamento do projeto.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-25
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:22
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:40
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:18

## SEMANAL
Sprint Review - Gasbusters (Grupo 4)
PLANEJAMENTO SEMANA 26/09 |  |  |  | PLANEJAMENTO SEMANA 26/09
Product Owner | JOÃO PEDRO FERRAZ |  |  | Product Owner
Scrum Master | THIAGO SANCHEZ |  |  | Scrum Master
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO | O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
|  |  |  | INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada
|  |  |  | MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
|  |  |  | SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Pendente
|  |  |  | ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
|  |  |  | DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
ANOTAÇÕES |  |  |  | ALTERAÇÃO DAS TABELAS SQL | 2024-10-02 | MIGUEL ANGEL | Pendente
|  |  |  | PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
|  |  |  | DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
|  |  |  | MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
|  |  |  | INSTALAR O MYSQL na VM Local | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
INTEGRANTES
NOME |  | RA
JOÃO PEDRO FERRAZ |  | 01242071
LUCAS AIELLO |  | 01242123
LUCAS PEREIRA |  | 01242038
MIGUEL ANGEL |  | 01242107
SHELLY NADUDVARI |  | 01242093
THIAGO SANCHEZ |  | 01242006