## Plan1
BACKLOG GasBusters
Descrição | Classificação | Situação | Matéria | Sprint
Simulação Financeira | Essencial | Finalizada | Algoritmo | 1
Configuração e instalação do Arduino Uno R3 com Sensor MQ-2 utilizando Protoboard e 3 Jumpers (Macho-Macho). | Essencial | Finalizada | Arquitetura Computacional | 1
Dashboard - Página contendo representações gráficas dos dados coletados pelo sensor | Essencial | Finalizada | Arquitetura Computacional | 1
Tabelas criadas no MySQL no armazenamento local | Essencial | Finalizada | Banco de Dados | 1
Execução de Script de Inserção de Registros e consulta de dados | Essencial | Finalizada | Banco de Dados | 1
Setup de Client de Virtualização | Essencial | Finalizada | Introdução à SO | 1
Linux Ubuntu instalado na VM Local | Essencial | Finalizada | Introdução à SO | 1
Visão de Negócio (Diagrama) | Essencial | Finalizada | Pesquisa e Inovação | 1
Protótipo do Site Institucional | Essencial | Finalizada | Pesquisa e Inovação | 1
Documentação completa do projeto | Essencial | Finalizada | Tecnlogia da Informação | 1
Projeto criado e configurado no GitHub | Essencial | Finalizada | Tecnlogia da Informação | 1
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Essencial | Finalizada | Tecnlogia da Informação | 1
Recuperação de Senha | Importante | Pendente | - | 2
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Essencial | Pendente | Algoritmo | 2
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Essencial | Pendente | Algoritmo | 2
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições) | Essencial | Pendente | Algoritmo | 2
Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico) | Essencial | Pendente | Arquitetura Computacional | 2
Usar API Local / Sensor | Essencial | Pendente | Arquitetura Computacional | 2
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Essencial | Pendente | Banco de Dados | 2
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Essencial | Pendente | Banco de Dados | 2
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Essencial | Pendente | Introdução à SO | 2
Validar a solução técnica | Essencial | Pendente | Introdução à SO | 2
Projetos atualizado no GitHub | Essencial | Em Andamento | Pesquisa e Inovação | 2
Documentação do Projeto Atualizada | Essencial | Em Andamento | Pesquisa e Inovação | 2
Planilha de Riscos do Projeto | Essencial | Pendente | Pesquisa e Inovação | 2
Especificação da Dashboard | Essencial | Pendente | Pesquisa e Inovação | 2
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Essencial | Pendente | Tecnlogia da Informação | 2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Essencial | Pendente | Tecnlogia da Informação | 2
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Essencial | Pendente | Tecnlogia da Informação | 2
Teste Integrado do analytics | Essencial | Pendente | Arquitetura Computacional | 3
Teste Integrado da solução de IoT | Essencial | Pendente | Arquitetura Computacional | 3
Teste Integrado (Arduíno + BD) | Essencial | Pendente | Arquitetura Computacional | 3
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Essencial | Pendente | Arquitetura Computacional | 3
Modelagem Lógica Definitiva | Essencial | Pendente | Banco de Dados | 3
Script SQL Server | Essencial | Pendente | Banco de Dados | 3
Fluxograma de suporte | Essencial | Pendente | Tecnlogia da Informação | 3
Ferramenta de Help Desk | Essencial | Pendente | Tecnlogia da Informação | 3
Documentação de Mudança | Essencial | Pendente | Tecnlogia da Informação | 3