## BANCO DE DADOS (hidden)
Presente | Pendente | SENHA DA PLANILHA
Ausente | Em andamento | gasbusters
Finalizada

## Quinta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 16[/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
ESPECIFICAÇÃO DA DASHBOARD | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
POWERPOINT DA APRESENTAÇÃO | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Avanço nas entregas da sprint 2C, iniciando a Sprint 2D com obejtivos a terminar e finalizar, decisao de como sera realizado nossa dashboard e cadastro do site, implementação da nova calculadora.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-10
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:40
LUCAS PEREIRA | Ausente | Trancou | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 17:00
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:20

## Sexta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SLIDES APRESENTAÇÃO | 16/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Mediante a semana de home office, foi acertado os horários para reuniões diárias serão por volta das 11h, junto da tarefa de criar o slide de apresentação e foi marcado o primeiro ensaio para a apresentação do da Sprint, na sexta feira dia 18/10.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-11
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
MIGUEL ANGEL | Presente |  | TÉRMINO
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | 16:36
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | DURAÇÃO
0:16

## Sábado
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SLIDES APRESENTAÇÃO | 16/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Conferimos novamente o que estava pendente no trabalho. Cada membro comunicou o que seria feito durante o fim de semana para apresentarmos na próxima daily, na segunda-feira.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-12
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 15:20
MIGUEL ANGEL | Ausente |  | TÉRMINO
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | 15:27
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | DURAÇÃO
0:07

## Segunda
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Finalizada
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SLIDES APRESENTAÇÃO | 16/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Falamos a respeito da Dashboard e as KPI's que terão, os slides e o digrama de solução
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-14
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 14:13
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 14:38
SHELLY NADUDVARI | Ausente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:25

## Terça
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SLIDES APRESENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Foi falado sobre a possível ordem de apresentação dos slides no dia da sprint, revisitamos algumas areas do site, apontando mudanças que deveram ser feitas. Ao final, foi decidido que todas as tarefas devem ser finalziadas até o dia 16/10 para que assim se inicie a preparação final para a sprint.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-15
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 14:00
LUCAS PEREIRA | Ausente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 14:30
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:30

## Quarta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Finalizada
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-10 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-10 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
HOME SITE | 2024-10-07 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-10 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-10 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi discutido a respeito do banco de dados, das telas de cadastro e login e a calculadora.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-09
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:22
LUCAS PEREIRA | Ausente | Possivelmente saiu da faculdade | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:56
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:34

## SEMANAL
Sprint Review - Gasbusters (Grupo 4)
PLANEJAMENTO SEMANA 03/10 |  |  |  | PLANEJAMENTO SEMANA 10/10
Product Owner | LUCAS AIELLO |  |  | Product Owner | THIAGO SANCHEZ
Scrum Master | MIGUEL ANGEL |  |  | Scrum Master | SHELLY NADUDVARI
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO | O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-09 | LUCAS AIELLO | Em andamento | CALCULADORA | 2024-10-16 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Em andamento | ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-16 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Em andamento | DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-09 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento | SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-16 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-09 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente | VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-16 | MIGUEL ANGEL | Pendente
REVER O PROJETO TODO | 2024-10-09 | MIGUEL ANGEL | Pendente | REVER O PROJETO TODO | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Pendente
|  |  |  | DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-16 | LUCAS AIELLO | Em andamento
|  |  |  | SLIDES APRESENTAÇÃO | 16/10/2024 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
ANOTAÇÕES
Vigente da perda de um membro da equipe, percebemos que o grupo esta muito devagar em relação as entregas do requisitos da sprint. Por conta disso, iremos acelerar o ritmo para que todas as tarefas sejam entregues até o fim da semana do dia 10/10
INTEGRANTES
NOME |  | RA
JOÃO PEDRO FERRAZ |  | 01242071
LUCAS AIELLO |  | 01242123
LUCAS PEREIRA |  | 01242038
MIGUEL ANGEL |  | 01242107
SHELLY NADUDVARI |  | 01242093
THIAGO SANCHEZ |  | 01242006