## Plan1
BACKLOG GasBusters
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho (#) | Prioridade | Sprint | Status | Matéria
Simulação Financeira |  | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Finalizada | Algoritmo
Tabelas criadas no MySQL no armazenamento local |  | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | Finalizada | Banco de Dados
Visão de Negócio (Diagrama) |  | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Finalizada | Pesquisa e Inovação
Documentação completa do projeto |  | Essencial | GG | 21 | 1 | 1 | Finalizada | Tecnlogia da Informação
Projeto criado e configurado no GitHub |  | Essencial | P | 5 | 1 | 1 | Finalizada | Tecnlogia da Informação
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada |  | Essencial | PP | 3 | 1 | 1 | Finalizada | Tecnlogia da Informação
Configuração e instalação do Arduino Uno R3 com Sensor MQ-2 utilizando Protoboard e 3 Jumpers (Macho-Macho). |  | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | Finalizada | Arquitetura Computacional
Linux Ubuntu instalado na VM Local |  | Essencial | PP | 3 | 2 | 1 | Finalizada | Introdução à SO
Protótipo do Site Institucional |  | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | Finalizada | Pesquisa e Inovação
Dashboard - Página contendo representações gráficas dos dados coletados pelo sensor |  | Essencial | PP | 3 | 3 | 1 | Finalizada | Arquitetura Computacional
Execução de Script de Inserção de Registros e consulta de dados |  | Essencial | P | 5 | 3 | 1 | Finalizada | Banco de Dados
Setup de Client de Virtualização |  | Essencial | P | 5 | 3 | 1 | Finalizada | Introdução à SO
Recuperação de Senha |  | Importante | G | 13 | 3 | 2 | Pendente | Algoritmo
Colocar máscaras nos inputs de Login e Cadastro |  | Desejável | P | 5 | 3 | 2 | Pendente | Algoritmo
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript |  | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Pendente | Algoritmo
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local |  | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Em Andamento | Algoritmo
Site Estático Cadastro e Login – Local (com conceito de repetições) |  | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Em Andamento | Algoritmo
Simular a integração do Sistema (utilização do Sensor + Gráfico) |  | Essencial | P | 5 | 2 | 2 | Em Andamento | Arquitetura Computacional
Usar API Local / Sensor |  | Essencial | PP | 3 | 2 | 2 | Em Andamento | Arquitetura Computacional
Criptografar as senhas inseridas no Banco de Dados |  | Desejável | PP | 3 | 3 | 2 | Pendente | Banco de Dados
Modelagem Lógica do Projeto v1 |  | Essencial | PP | 3 | 1 | 2 | Em Andamento | Banco de Dados
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local |  | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | Pendente | Banco de Dados
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina |  | Essencial | PP | 3 | 2 | 2 | Em Andamento | Introdução à SO
Validar a solução técnica |  | Essencial | P | 5 | 3 | 2 | Pendente | Introdução à SO
Projetos atualizado no GitHub |  | Essencial | PP | 3 | 1 | 2 | Finalizada | Pesquisa e Inovação
Documentação do Projeto Atualizada |  | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Em Andamento | Pesquisa e Inovação
Planilha de Riscos do Projeto |  | Essencial | M | 8 | 3 | 2 | Pendente | Pesquisa e Inovação
Especificação da Dashboard |  | Essencial | P | 5 | 3 | 2 | Pendente | Pesquisa e Inovação
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) |  | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | Pendente | Tecnlogia da Informação
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) |  | Essencial | PP | 3 | 1 | 2 | Finalizada | Tecnlogia da Informação
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) |  | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | Em Andamento | Tecnlogia da Informação
Tornar o Site Responsivo |  | Importante | G | 13 | 3 | 3 | Pendente | Algoritmo
Teste Integrado do analytics |  | Essencial | M | 8 | 3 | 3 | Pendente | Arquitetura Computacional
Teste Integrado da solução de IoT |  | Essencial | M | 8 | 3 | 3 | Pendente | Arquitetura Computacional
Teste Integrado (Arduíno + BD) |  | Essencial | P | 5 | 3 | 3 | Pendente | Arquitetura Computacional
Data Acqu Ino + BobIA (N3) |  | Essencial | M | 8 | 3 | 3 | Pendente | Arquitetura Computacional
Modelagem Lógica Definitiva |  | Essencial | P | 5 | 1 | 3 | Pendente | Banco de Dados
Script SQL Server |  | Essencial | P | 5 | 1 | 3 | Pendente | Banco de Dados
Fluxograma de suporte |  | Essencial | M | 8 | 2 | 3 | Pendente | Tecnlogia da Informação
Ferramenta de Help Desk |  | Essencial | P | 5 | 3 | 3 | Pendente | Tecnlogia da Informação
Documentação de Mudança |  | Essencial | G | 13 | 1 | 3 | Pendente | Tecnlogia da Informação