## BANCO DE DADOS (hidden)
Presente | Pendente | SENHA DA PLANILHA
Ausente | Em andamento | gasbusters
Finalizada

## Quinta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-09 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Pendente
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-09 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-09 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
PLANILHA DE RISCO | 2024-10-09 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
ESPECIFICAÇÃO DA DASHBOARD | 2024-10-09 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
DESCRIÇÕES
Sprint 2B finalizada e comunicada, definição de novas tarefas para a Sprint 2C, atualização do Product Owner para: Lucas Aiello e Scrum Master para: Miguel Angel. Backlog atualizado com Tamanho e Prioridade e Planilha de risco implementada.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-03
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:30
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:10

## Sexta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-09-30 | LUCAS AIELLO | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | MIGUEL ANGEL | Pendente
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-09-30 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Discutimos sobre as atividades pendentes, ajustamos os prazos pendentes de algumas atividades para uma data mais próxima.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-27
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:27
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:47
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:20

## Sábado
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-09-30 | LUCAS AIELLO | Pendente
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-09-30 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Definimos as tarefas semanais que poderão ser entregues até segunda-feira (30/09).
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-28
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Ausente |  | 10:03
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 10:17
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:14

## Segunda
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-04 | LUCAS AIELLO | Em andamento
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-03 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-04 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-03 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Foi apresentado o trabalho feito no final de semana por cada integrante do grupo e decidido como seria o novo protótipo do Site. Também definimos pontos acerca das tabelas que farão parte do banco de dados.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-09-30
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:41
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:21

## Terça
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-04 | LUCAS AIELLO | Em andamento
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-03 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-04 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-03 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Foi discutido sobre o prazo da entrega das atividades, falado sobre o mySQL na VM local e por ultimo também realizamos um teste para a apresentação sobre a metodologia PERT
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-01
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:24
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:38
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:14

## Quarta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-04 | LUCAS AIELLO | Em andamento
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-03 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-04 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-03 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
DESCRIÇÕES
Foi discutido sobre o prazo da entrega das atividades, falado sobre as tabelas e sua modelação no MySQL, atualização do Backlog e os próximos passos para o projeto.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-02
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:22
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:42
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:20

## SEMANAL
Sprint Review - Gasbusters (Grupo 4)
PLANEJAMENTO SEMANA 26/09 |  |  |  | PLANEJAMENTO SEMANA 03/10
Product Owner | JOÃO PEDRO FERRAZ |  |  | Product Owner | LUCAS AIELLO
Scrum Master | THIAGO SANCHEZ |  |  | Scrum Master | MIGUEL ANGEL
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO | O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
INCREMENTAR O TRELLO | 2024-10-02 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Finalizada | CALCULADORA | 2024-10-09 | LUCAS AIELLO | Em andamento
CALCULADORA | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento | ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Finalizada | DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento | SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-09 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente | VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-09 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
ALTERAÇÃO DAS TABELAS SQL | 2024-10-02 | MIGUEL ANGEL | Finalizada | PLANILHA DE RISCO | 2024-10-09 | MIGUEL ANGEL | Pendente
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Finalizada | ESPECIFICAÇÃO DA DASHBOARD | 2024-10-09 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
INSTALAR O MYSQL na VM Local | 2024-10-02 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
ANOTAÇÕES
Percebemos que houve um maior entrosamento entre os integrantes do grupo e atingimos maior produtividade nas tarefas. Planejamos entregar todos os requisitos essenciais faltantes até a semana do dia 09/10.
INTEGRANTES
NOME |  | RA
JOÃO PEDRO FERRAZ |  | 01242071
LUCAS AIELLO |  | 01242123
LUCAS PEREIRA |  | 01242038
MIGUEL ANGEL |  | 01242107
SHELLY NADUDVARI |  | 01242093
THIAGO SANCHEZ |  | 01242006