## BANCO DE DADOS (hidden)
Presente | Pendente | SENHA DA PLANILHA
Ausente | Em andamento | gasbusters
Finalizada

## Segunda
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Finalizada
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-10-10 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-10 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-10 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
HOME SITE | 2024-10-07 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-10 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-10 | MIGUEL ANGEL | Pendente
INSTALAR MYSQL NA VM LOCAL | 2024-10-10 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
DESCRIÇÕES
Foi reorganizado os prazos de entrega das tarefas, debatido sobre as mudanças que irão ocorrer no grupo por conta da perda de um integrante, além disso falamos sobre o feedback que recebemos com a reunião com o Marcos.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-08
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 17:40
LUCAS PEREIRA | Ausente | Trancou o curso | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 18:02
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:22

## Terça
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT SQL DEFINITIVO | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Pendente
MODELAGEM DEFINITIVA | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Pendente
DOCUMENTAÇÃO DE MUDANÇA | 2024-11-09 | MIGUEL ANGEL | Pendente
DASHBOARD ATUALIZADA | 2024-11-09 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
INTEGRAÇÃO COM A DATA-VIZ | 2024-11-09 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
CRIPTOGRAFIA DE SENHA NO BD | 2024-11-09 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
RECUPERAÇÃO DE SENHA | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Pendente
DESCRIÇÕES
Definimos os responsáveis das tarefas da semana e discutimos também nossos próximos planos
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-11-05
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:34
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:14

## Quarta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Finalizada
DIAGRAMA DE NEGÓCIO | 2024-10-10 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-10 | THIAGO SANCHEZ | Finalizada
HOME SITE | 2024-10-07 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-10 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-10 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
DASHBOARD ESTÁTICA | 2024-10-10 | LUCAS AIELLO | Pendente
DESCRIÇÕES
Foi discutido a respeito do banco de dados, das telas de cadastro e login e a calculadora.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-09
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:22
LUCAS PEREIRA | Ausente | Possivelmente saiu da faculdade | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:56
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:34

## Quinta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
CALCULADORA | 2024-10-09 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-09 | LUCAS PEREIRA | Pendente
SITE ESTÁTICO (HTML+CSS) | 2024-10-09 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
VALIDAR SOLUÇÃO TÉCNICA | 2024-10-09 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
PLANILHA DE RISCO | 2024-10-09 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
ESPECIFICAÇÃO DA DASHBOARD | 2024-10-09 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS | 2024-10-09 | MIGUEL ANGEL | Pendente
DESCRIÇÕES
Sprint 2B finalizada e comunicada, definição de novas tarefas para a Sprint 2C, atualização do Product Owner para: Lucas Aiello e Scrum Master para: Miguel Angel. Backlog atualizado com Tamanho e Prioridade e Planilha de risco implementada.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-03
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:30
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:10

## Sexta
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
INCREMENTAR BACKLOG | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Em andamento
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-09-30 | LUCAS AIELLO | Em andamento
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | MIGUEL ANGEL | Pendente
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Finalizada
HOME SITE | 2024-10-07 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-08 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
SCRIPT BANCO DE DADOS | 2024-10-09 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS | 2024-10-10 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
DESCRIÇÕES
As tabelas do banco de dados precisaram ser refeitas, vigente feedback do cliente, junto de adição de novas tarefas como a home do site principal e alteração de alguns prazos.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-04
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 16:20
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 16:36
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:16

## Sábado
ATA DE REUNIÃO
TAREFAS
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
INCREMENTAR BACKLOG | 2024-10-02 | LUCAS AIELLO | Finalizada
MODELO CALCULADORA | 2024-10-02 | SHELLY NADUDVARI | Em andamento
SCRIPT DE LOGIN e CADASTRO | 2024-09-30 | LUCAS AIELLO | Finalizada
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Em andamento
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | 2024-10-02 | LUCAS PEREIRA | Pendente
ALTERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO | 2024-10-02 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
PROTOTIPAÇÃO DO SITE | 2024-09-30 | SHELLY NADUDVARI | Finalizada
HOME SITE | 2024-10-07 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Em andamento
MODELAGEM DE DADOS | 2024-10-08 | THIAGO SANCHEZ | Em andamento
SCRIPT BANCO DE DADOS | 2024-10-09 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS | 2024-10-10 | MIGUEL ANGEL | Em andamento
DESCRIÇÕES
Finalizamos o backlog do projeto acrescentando as tarefas faltantes e os responsáveis por cada demanda. Também definimos o restante das tabelas de bando de dados que serão utilizadas na Sprint 2.
INTEGRANTES |  |  | DATA
NOME | PARTICIPAÇÃO | JUSTIFICATIVA | 2024-10-05
JOÃO PEDRO FERRAZ | Presente |  | INÍCIO
LUCAS AIELLO | Presente |  | 10:10
LUCAS PEREIRA | Presente |  | TÉRMINO
MIGUEL ANGEL | Presente |  | 10:40
SHELLY NADUDVARI | Presente |  | DURAÇÃO
THIAGO SANCHEZ | Presente |  | 0:30

## SEMANAL
Sprint Review - Gasbusters (Grupo 4)
PLANEJAMENTO SEMANA 03/11
Product Owner | JOÃO PEDRO FERRAZ
Scrum Master | LUCAS AIELLO
O QUE FAZER | PRAZOS DE ENTREGA | RESPONSAVEL | SITUAÇÃO
SCRIPT SQL DEFINITIVO | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Pendente
MODELAGEM DEFINITIVA | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Pendente
DOCUMENTAÇÃO DE MUDANÇA | 2024-11-09 | MIGUEL ANGEL | Pendente
DASHBOARD ATUALIZADA | 2024-11-09 | THIAGO SANCHEZ | Pendente
INTEGRAÇÃO COM A DATA-VIZ | 2024-11-09 | JOÃO PEDRO FERRAZ | Pendente
CRIPTOGRAFIA DE SENHA NO BD | 2024-11-09 | SHELLY NADUDVARI | Pendente
RECUPERAÇÃO DE SENHA | 2024-11-09 | LUCAS AIELLO | Pendente
ANOTAÇÕES
Está semana iniciaremos as tarefas da Sprint 3, além de realizar as alterações indicadas pelos professores
INTEGRANTES
NOME |  | RA
JOÃO PEDRO FERRAZ |  | 01242071
LUCAS AIELLO |  | 01242123
LUCAS PEREIRA |  | 01242038
MIGUEL ANGEL |  | 01242107
SHELLY NADUDVARI |  | 01242093
THIAGO SANCHEZ |  | 01242006